Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

Kansallinen ohjelma vuosille 2018-2022

Sisältö:

Tausta					3

Tavoite					3

Keinot ja toimenpiteet				3

Keskeiset toimenpiteet ohjelmakaudelle  2018–2022		4

Liite: Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion

toimintaperiaatteet 				5

Tausta

Suomalaisessa yhteiskunnassa on tunnistettu ja tunnustettu taiteen ja kulttuurin merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle. Kulttuurin saavutettavuuteen ja saatavuuteen on panostettu jo usean hallitusohjelman aikana. Suomen taide- ja kulttuuripolitiikassa painottuu tavoite, että jokaisella lapsella ja nuorella mahdollisuus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Taide- ja kulttuurikasvatuksella vahvistetaan yksilön luovia taitoja, kulttuurikompetenssia ja hyvinvointia.

Lastenkulttuuripoliittisessa ohjelmaehdotuksessa (OKM 2014) on kirjattu ensimmäisenä toimenpide-ehdotuksena perustaa Suomeen valtakunnallinen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen edistämiskeskus. Pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan (2015-2018) sisältyy kärkihanke, jolla parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta lapsille ja nuorille. Näiden ja laajemmin taide- ja kulttuurikasvatuksen edistämiseen liittyvien tavoitteiden toteuttamiseksi on keväällä 2017 perustettu Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio. Suomen observatorio on kansainvälisen ENO - European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education jäsen. ENO-verkosto edellyttää jäseniltään kansallisen ohjelman laatimisen.

Suomen observatorion ohjelma noudattaa Unescon taide- ja kulttuurikasvatusta koskevia linjauksia sekä ENO-verkoston sääntöjä. Kansallinen ohjelma linjaa Suomen observatorion toiminnan tarkoituksen, keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2017-2021. Toimeenpanon tueksi laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, jossa vahvistetaan tehtävät ja työnjako.

Tavoite

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen tasa-arvoista saavutettavuutta, vaikuttavuutta sekä parantaa alan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta.

Suomen observatorion ohjelmakauden 2017-2021 ensisijaisena painopisteenä on lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. Tavoitteena on myös elinikäisen oppimisen ja eri ikä- ja kohderyhmille suunnatun taide- ja kulttuurikasvatuksen, edistäminen.

Keinot ja toimenpiteet

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio edistää tavoitettaan:

- kokoamalla ja jakamalla tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä, tutkimuksesta ja toimintapolitiikoista Suomessa

- vahvistamalla tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä

- tukemalla taide- ja kulttuurikasvatuksen toimijoiden yhteistyötä ja alan toimintaedellytyksiä

- edistämällä alan kansainvälistä yhteistyötä.

Keskeiset toimenpiteet ohjelmakaudelle 2018-2022

Tiedon kokoaminen ja jakaminen

- suomalaisen taide- ja kulttuurikasvatusjärjestelmän kartoittaminen ja kuvaaminen (LIITTO, CERADA ja muut)

- kotimaisen tutkimustiedon ja tutkimusten kokoaminen ja listaus (CERADA)

- tiedon tallentaminen ja jakaminen lastenkulttuuri.fi-portaalissa (LIITTO)

- tutkimusperusteisten argumentointityökalujen kehittäminen ja materiaalin tuottaminen (CERADA)

- kansallisten toimenpide-ehdotusten laatiminen ja niistä viestiminen (LIITTO, CERADA ja muut)

Tutkimuksen ja käytännön työn yhteyden vahvistaminen

- tutkimustiedon levittäminen

- käytännön toiminnassa havaittujen tutkimustarpeiden kartoitus ja viestintä

- olemassaolevan toiminnan mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen tutkimuksen näkökulmasta

- uusien toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen ja juurruttaminen, esim. taide- ja kulttuurikasvatuksen kehittäminen koulupäivän yhteydessä sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä

- kansallisen yhteistyötapahtuman järjestäminen kerran vuodessa

Taide- ja kulttuurikasvatuksen toimintaedellytysten tukeminen

- kannanottojen ja lausuntojen laatiminen ja julkaiseminen

- vaikutuskanavien kartoittaminen

- suomalaisen taidekasvatuksen toiminnan ja järjestelmän laadun tunnistaminen ja  tukeminen

- kansainväliseen taide- ja kulttuurikasvatuksen arvokeskusteluun osallistuminen ja sen soveltaminen käytäntöön (esim. Unescon linjaukset)

- taidekasvatusoppimateriaalien kehittäminen (esim. ilmiöpohjaisen opetuksen ja “kulttuuri oppimisympäristönä”-aineistot)

Kansainvälisen yhteistyön edistäminen

- keskeisten kansainvälisen taide- ja kulttuurikasvatuskentän toimijoiden tunnistaminen ja kansainvälisen pitkäjänteisen yhteistyön synnyttäminen

- kansainvälisten ENO-yhteyksien ylläpitäminen sekä yhteistyön ja osallistumisen valmistelu

- suomalaisen taidekasvatuksen tunnettuuden lisääminen kansainvälisesti

- “Helsinki-summit” - kansainvälisen taidekasvatuksen kongressin/ ENO-verkostotapaamisen järjestäminen ohjelmakaudella

- aloitetaan kansainvälisen yhteistyöhankkeen ja yhteistyöverkoston valmistelu lastenkulttuurin alalla LIITTO

Liite

SUOMEN TAIDE- JA KULTTUURIKASVATUKSEN OBSERVATORION TOIMINTAPERIAATTEET

Toimintaa ohjaa yhdessä laadittu ja ENO-verkoston hyväksymä kansallinen ohjelma vuosille 2018-2022.

Toiminnan organisointi

Toimijat

Suomen observatorion muodostavat Taideyliopiston CERADA-keskus (myöhemmin CERADA) ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry (myöhemmin Liitto). Opetus- ja kulttuuriministeriö (myöhemmin OKM) tukee observatorion toimintaa.

Kansallisessa kehittämistyössä solmitaan kumppanuudet ja tehdään yhteistyötä alan keskeisten toimijoiden kanssa. Ohjelmakaudelle on tähän mennessä solmittu kumppanuuksia Taiteen perusopetusliiton, Opetushallituksen, Aalto-yliopiston taiteen laitoksen ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa.

Työnjako ja vastuut

Cerada ja liitto yhdessä

- laativat keskusteluihin perustuen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman kuluvanvuoden marraskuun loppuun mennessä.

- toimintasuunnitelmassa määritellään vuoden toimenpiteet ja vastuut

- kutsuvat koolle ja valmistelevat toimintasuunnitelmassa määritellyt tapaamiset ja kokoukset

- ovat aloitteellisia vaikuttamiseen liittyvien kärkien esiin nostamisessa ja osallistuvat lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun

- julkaisevat yhdessä laadittuja kannanottoja ja lausuntoja

- tuottavat tietoa olemassa olevista ja käynnistyvästä tutkimuksesta ja vahvistavat niiden yhteyksiä olemassa olevaan kulttuuri- ja taidekasvatustoimintaan

- kutsuvat erityisasiantuntijoita mukaan keskusteluun

- osallistuvat tapaamisten ja kokousten valmisteluun

- tuottavat tietoa kulttuuri- ja taidekasvatustoiminnasta, ilmiöistä ja tutkimustarpeista, jotka voisivat kiinnostaa tutkimuskenttää

- vastaavat kansainvälisestä yhteydenpidosta ENO-verkostoon

CERADA vastaa:

- tutkimustiedon keräämisestä toimintasuunnitelman mukaisesti

- yhteydenpidosta eri yliopistotoimijoiden kanssa

Lastenkulttuurikeskusten liitto vastaa:

- tiedon kokoamista yhteistyössä CERADAn kanssa sekä tiedon julkaisusta ja jakamisesta lastenkulttuuri.fi –sivustolla

- Observatorion viestinnällisen kokonaisuuden ylläpidosta erillisen viestintäsuunnitelman mukaan

- yhteydenpidosta taide- ja kulttuurikasvatustoimijoihin kotimaassa ja ulkomailla

OKM vastaa

- kulttuuripoliittisen asiantuntemuksen ja ministeriön ajankohtaisen tiedon tuottamisesta yhteistyöhön

Kumppanit

- tuottavat oman asiantuntijuutensa pohjalta merkittävää tietoa ja kehittämisaiheita yhteiseen työskentelyyn

- osallistuvat yhteiseen keskusteluun ja tapaamisiin sekä tapaamisten valmisteluun

- ovat aloitteellisia vaikuttamiseen liittyvien kärkien esiin nostamisessa ja osallistuvat lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun

Toimijat yhdessä toteuttavat vuositason toimintasuunnitelmaa.